## Quản lý rủi ro
AFC Risk Management
MA TRẬN XÁC SUẤT-TÁC ĐỘNG
Probability
High | R02 R03 | R05 | R07
Average | R15 R17 | R08 R09 | R01 R06
Low | R12 R13 R14 R16 | R04 R14 | R10 R11 R18
| Small | Middle | Huge | Impact
Impact | 1 | Huge | Nghiêm trọng nhất |  | Danh sách rủi ro trong dự án
| 2020-03-02 | Middle |  |  | Phân loại | Nguyên nhân - Risk driver | Rủi ro - Risk | Mã rủi ro | Mức độ | Biện pháp phòng ngừa | Quản lý rủi ro | Giám sát rủi ro
| 2020-05-04 | Small
[5 empty] | Hệ thống | Yêu cầu không rõ ràng | Có thể bị trễ | R01 | 1 | Khi gặp mặt với khách hàng thì thay vì chỉ nghe ý kiến của một người thì đề nghị cả hai người đều nêu ý kiến, vì nếu yêu cầu chưa rõ ràng thì ý kiến của hai người thường sẽ xảy ra conflict với nhau và từ đó ta có thể định rõ được phần sai sót trong User Requirement ngay trước khi bắt tay vào làm nó. | Mô tả rõ ý hiểu của mình với khách hàng và ghi tất cả lại vào một document, hợp đồng để khi khách hàng có thắc mắc thì có căn cứ để phân tích, giải thích và từ đó xác định bước đi tiếp theo. | Trước khi vào công đoạn development, ta sẽ có các sprint phân tích hệ thống và tạo document về hệ thống cho khách hàng xem. Sau mỗi tuần khách hàng sẽ đọc document và đưa ra feedback. Nếu có lỗi gì trong document hay tùy vào sửa đổi mà khách hàng muốn làm mà ra quyết định tương ứng.
[6 empty] | Thêm mới phương thức thanh toán | Có thể bị trễ | R02 | 5 | Trước khi vào quá trình code, xây dựng mô hình hợp lí cho sản phẩm, thích ứng (tính volatile cao) với những thay đổi. | Trong quá trình development phải xây dựng đủ 3 loại docs để đảm bảo mô hình của chương trình chuẩn: Requirement Analysis, Architecture Design, Detailed Design. | Trước khi bắt đầu vào code, Tech lead (hoặc leader của nhóm) hoặc phải tự hoàn thiện xong 3 loại docs nói trên, hoặc phải kiểm tra lại 3 loại docs để đảm bảo không có sai sót trong hệ thống. Nếu leader chưa đủ khả năng làm việc này thì phải đi thuê người có khả năng.
[6 empty] | Thêm mới các loại vé | Có thể bị trễ | R03 | 5 | Trước khi vào quá trình code, xây dựng mô hình hợp lí cho sản phẩm, thích ứng (tính volatile cao) với những thay đổi. | Trong quá trình development phải xây dựng đủ 3 loại docs để đảm bảo mô hình của chương trình chuẩn: Requirement Analysis, Architecture Design, Detailed Design. | Trước khi bắt đầu vào code, Tech lead (hoặc leader của nhóm) hoặc phải tự hoàn thiện xong 3 loại docs nói trên, hoặc phải kiểm tra lại 3 loại docs để đảm bảo không có sai sót trong hệ thống. Nếu leader chưa đủ khả năng làm việc này thì phải đi thuê người có khả năng.
[6 empty] | Dự án quá lớn | Ước lượng khó khăn | R04 | 2 | Người đi bàn bạc với khách hàng phải có kinh nghiệm. Nhiều kinh nghiệm thì risk sẽ khó xảy ra. Nếu trong team không có người có kinh nghiệm thì phải đi thuê người khác làm việc này. | Trong một tuần đầu sau khi hoàn thiện Requirement Analysis, nếu có phát sinh phải báo lại với khách hàng và từ đó bàn bạc và đưa ra quyết định tương ứng. | Phân tích Requirement Analysis thật kĩ càng.
[6 empty] | Đòi hỏi cao về chất lượng | Có thể bị trễ | R05 | 3 | Ghi rõ trong hợp đồng "chất lượng" là như thế nào, trước khi code phải có mockup hoặc phải có bản demo đơn giản của sản phẩm để cho khách hàng dùng thử. | Nếu khách hàng nhất quyết thay đổi và đó là thay đổi lớn thì đề nghị khách hàng làm một hợp đồng mới và xác định xem và đề nghị khách hàng nêu rõ "chất lượng cao" nghĩa là gì và ghi chép lại cẩn thận dưới dạng hợp đồng. | Sau mỗi sprint (1 tuần) khách hàng sẽ đọc document và sử dụng demo và đưa ra feedback. Nếu có lỗi gì trong document hay tùy vào sửa đổi mà khách hàng muốn làm mà ra quyết định tương ứng.
[6 empty] | Thiết kế cơ sở dữ liệu không phù hợp hoặc policy của khách hàng không phù hợp với scope của chương trình (Ví dụ: khách hàng nhắm tới một chuỗi nhà ga lớn nhưng chỉ chịu chi trả một khoản rất nhỏ cho server data dẫn tới việc là giả dụ cứ 100 người quẹt thẻ cùng lúc là server sập) | Hệ thống phản hổi request chậm | R06 | 1 | Người phỏng vấn khách hàng phải tìm hiểu rõ xem đối tượng mà khách hàng nhắm tới trong phạm vi như thế nào (target demographic) và scope của chương trình tới đâu. Sau đó, người phỏng vấn nhận thông tin phân tích từ Tech Lead và cảnh báo cho khách hàng nếu trong khách hàng chẳng may tự hại (self-sabotage) trong policy. | Trước khi vào quá trình code, Tech lead (hoặc leader) sẽ phải quyết định database như thế nào để hợp lý. Nếu Tech lead (hoặc leader) không có khả năng làm việc này thì phải thuê người bên ngoài vào làm việc.
[6 empty] | Thông tin về các nhà ga cần được cập nhật | Server sẽ phải offline để bảo trì | R07 | 1 | Đề nghị khách hàng nêu rõ trong policy rằng sẽ thông báo cho enduser về việc bảo trì hệ thống nếu có. Từ đó có thể tránh hoàn toàn risk do nguyên nhân này gây ra.
[5 empty] | Kỹ thuật | Sử dụng công nghệ mới | Tốn nhiều thời gian xử lý lỗi | R08 | 3 | Phải có ít nhất một người có hiểu biết về công nghệ mới này (Tech lead hoặc leader) | Nếu không có ai có khả năng sử dụng hay hiểu công nghệ mới, phải thuê người hiểu công nghệ mới ở bên ngoài. Bình thường mỗi công ty lớn sẽ có một nhóm R&D để học và tránh phải sử dụng các nguồn bên ngoài.
[6 empty] | Sử dụng thư viện sẵn có | Khó tùy chỉnh theo ý muốn | R09 | 3 | Tech Lead (hoặc leader) phải hiểu rõ được cái giá phải trả khi sử dụng thư viện ngoài. Chỉ sử dụng cho những thứ chắc chắn không có thay đổi hay rất rất ít thay đổi. | Nếu Tech Lead (hoặc leader) không có khả năng đánh giá thì phải thuê cố vấn bên ngoài. | Trong quá trình phân tích Architecture Design và tạo Detailed Design, phải xác định được rõ cái nào có thể sử dụng thư viện ngoài, cái nào phải tự tạo.
[6 empty] | Database bị quá tải | Lựa chọn database không phù hợp hoặc đã hết bộ nhớ | R10 | 1 | Trước khi bắt đầu quá trình phát triển, người phỏng vấn khách hàng phải xác định rõ đối tượng sử dụng và scope. | Biện pháp tức thời là chi tiền để mở rộng server database trong khi server mới đang trong development.
[6 empty] | Tính bảo mật của database chưa tốt | Server có thể bị sập, việc tính tiền cho mỗi chuyến đi có thể bị gian lận. | R11 | 1 | Tech Lead (hoặc leader) phải hiểu rõ được những tính vấn đề về bảo mật khi đang phát triển sản phẩm. | Nếu Tech Lead (hoặc leader) không có khả năng đánh giá thì phải thuê cố vấn bên ngoài. | Xây dựng bộ test kỹ càng trước khi đưa sản phẩm vào phase deployment.
[6 empty] | Scanner không hoạt động | Không nhận được phản hồi trả về từ scanner | R12 | 5 | Phần cứng là do bên khách hàng và bên cung cấp hardware, không liên quan lắm tới team dev. | Mua thay facility khác. | Trong quá trình cài đặt, nhắc nhở khách hàng phải cho kiểm định hardware trước khi cho vào deployment.
[6 empty] | Cổng tự động không hoạt động đúng | Cổng tự động không phản hồi đúng theo như lệnh được nhận | R13 | 5 | Phần cứng là do bên khách hàng và bên cung cấp hardware, không liên quan lắm tới team dev. | Mua thay facility khác. | Trong quá trình cài đặt, nhắc nhở khách hàng phải cho kiểm định hardware trước khi cho vào deployment.
[6 empty] | Bộ test chưa cover được hết tất cả những vấn đề của sản phẩm | Còn sót lỗi tiềm ẩn trong usecase chưa được kiểm tra, ví dụ như là tính sai tiền. | R14 | 3 | Tech Lead (hoặc leader) (tối thiểu) và nhân viên (optional) phải hiểu rõ được cách thức xây dựng bộ test và phải truyền lại cho nhân viên. | Nếu không ai có khả năng đánh giá thì phải thuê cố vấn bên ngoài.
[5 empty] | Tổ chức | Người dùng đầu cuối không trực tiếp tham gia | Khó khăn để hiểu về nhu cầu sử dụng thực tế | R15 | 4 | Team phỏng vấn sau khi phỏng vấn khách hàng phải tìm hiểu xem, với mỗi đối tượng mà khách hàng đề ra, có những sản phẩm nào tương tự nổi tiếng mà đối tượng đó hay dùng không. Có thì xem những phần nào sản phẩm mới có thể reuse được, còn lại thì phải phát triển mới.
[6 empty] | Không đủ kỹ sư | Có thể bị trễ | R16 | 4 | Đảm bảo sau mỗi phase có một lượng thời gian nghỉ nhất định, dự trù cho tình huống này xảy ra. | Phải thuê nhân công bên ngoài.
[6 empty] | Thành viên bị bệnh hoặc rời nhóm. | Có thể bị trễ | R17 | 4 | Sau mỗi phase phải có đầy đủ document. Đảm bảo sau mỗi phase có một lượng thời gian nghỉ nhất định, dự trù cho tình huống này xảy ra. | Phải thuê nhân công bên ngoài.
[6 empty] | Thành viên cố ý tiết lộ thông tin về sản phẩm cho nhóm khác. | Bị leak thông tin | R18 | 1 | Trường hợp này ít khi xảy ra vì công ty quy mô lớn (từ 5-6 team trở lên) bây giờ thường sử dụng microservice để phân phối công việc. Còn đối với những dự án nhỏ thì nên lựa chọn những người mình có thể tin tưởng và mình tin là có ethics cao.