## Schedule
PROJECT SCHEDULE
PROJECT | [5 empty] | COMPANY
LEADER |  | Pham Huu Tho | Tho |  |  | DATE | 2020-06-08
MEMBER |  | Nguyen Manh Tien | Tien |  |  | Not started
|  | Nguyen Dich Long | Long |  |  | Developing
Done
PHASE |  |  |  | CONTENT | DEVELOPER | STATUS
1 | 1.1. Khảo sát hiện trạng |  |  |  | Tien | Done
| 1.2. Tuyên ngôn dự án |  |  |  | Tien | Done
2 | 2.1. Quản lý phạm vi |  |  |  |  | Done
|  | 2.1.1. Đặc tả yêu cầu |  |  | Tho | Done
|  | 2.1.2. Phát biểu về phạm vi |  |  | Long | Done
| 2.2. Quản lý rủi ro |  |  |  | Tho | Done
| 2.3. Quản lý chi phí |  |  |  | Long | Done
| 2.4. Quản lý thời gian |  |  |  | Tien | Done
| 2.5. Quản lý nhân sự |  |  |  | Tien | Done
| 2.6. Quản lý chất lượng |  |  |  | Tho | Done
2020-01-03 | 3.1.1. Thiết kế |  |  |  |  | Done
|  | 3.1.1.1. Thiết kế usecase UC001 |  |  | Tho | Done
|  | 3.1.1.2. Thiết kế kịch bản kiểm thử UC001 |  |  | Tho | Done
|  | 3.1.1.3. Thiết kế usecase UC002 |  |  | Long | Done
|  | 3.1.1.4. Thiết kế kịch bản kiểm thử UC002 |  |  | Long | Done
| 3.1.2. Lập trình |  |  |  |  | Done
|  | 3.1.2.1. Lập trình UC001 |  |  | Tien | Done
|  | 3.1.2.2. Lập trình UC002 |  |  | Tien | Done
| 3.1.3. Kiểm thử đơn vị |  |  |  | Tien | Done
| 3.1.4. Deploy |  |  |  |  | Done
|  | 3.1.4.1. Tích hợp phần mềm |  |  | Tien | Done
|  | 3.1.4.2. Kiểm thử tích hợp |  |  | Long | Done
|  | 3.1.4.3. Kiểm thử hệ thống |  |  | Long | Done
|  | 3.1.4.4. Bàn giao |  |  | Tho | Done
2020-02-03 | 3.2.1. Thiết kế |  |  |  |  | Done
|  | 3.2.1.1. Thiết kế usecase UC003 |  |  | Tho | Done
|  | 3.2.1.2. Thiết kế kịch bản kiểm thử UC003 |  |  | Tho | Done
|  | 3.2.1.3. Thiết kế usecase UC004 |  |  | Tien | Done
|  | 3.2.1.4. Thiết kế kịch bản kiểm thử UC004 |  |  | Tien | Done
| 3.2.2. Lập trình |  |  |  |  | Done
|  | 3.2.2.1. Lập trình UC003 |  |  | Long | Done
|  | 3.2.2.2. Lập trình UC004 |  |  | Long | Done
| 3.2.3. Kiểm thử đơn vị |  |  |  | Long | Done
| 3.2.4. Deploy |  |  |  |  | Done
|  | 3.2.4.1. Tích hợp phần mềm |  |  | Long | Done
|  | 3.2.4.2. Kiểm thử tích hợp |  |  | Tien | Done
|  | 3.2.4.3. Kiểm thử hệ thống |  |  | Tho | Done
|  | 3.2.4.4. Bàn giao |  |  | Tho | Done
| 3.3.1. Thiết kế |  |  |  |  | Done
|  | 3.3.1.1. Thiết kế usecase UC005 |  |  | Tien | Done
2020-03-03 |  | 3.3.1.2. Thiết kế kịch bản kiểm thử UC005 |  |  | Tien | Done
|  | 3.3.1.3. Thiết kế usecase UC006 |  |  | Long | Done
|  | 3.3.1.4. Thiết kế kịch bản kiểm thử UC006 |  |  | Long | Done
| 3.3.2. Lập trình |  |  |  |  | Done
|  | 3.3.2.1. Lập trình UC005 |  |  | Tho | Done
|  | 3.3.2.2. Lập trình UC006 |  |  | Tho | Done
| 3.3.3. Kiểm thử đơn vị |  |  |  | Tho | Done
| 3.3.4. Deploy |  |  |  |  | Done
|  | 3.3.4.1. Tích hợp phần mềm |  |  | Tien | Done
|  | 3.3.4.2. Kiểm thử tích hợp |  |  | Long | Done
|  | 3.3.4.3. Kiểm thử hệ thống |  |  | Tho | Done
|  | 3.3.4.4. Bàn giao |  |  | Tien | Done
4 | Kiểm thử chấp nhận (User Acceptance Testing) |  |  |  |  | Done
5 | Bàn giao sản phẩm cuối |  |  |  |  | Done
6 | Vận hành và bảo trì |  |  |  |  | Developing

## Sprint 1
PROJECT SPRINT 1
Status | New | Mới tạo task |  | Github: | https://github.com/piapip/qlda_AFC
| In Progress | Đang làm chưa được merged
| Done | Đã được merged
Member | All
TiếnNM
LongNĐ
ThọPH
Piority | High
Normal
Low
ID | Task | Assignee | Piority | Status | % Done | Estimate | URL | Description | Sample
1 | Thiết kế và fill in data vào database | TiếnNM | High | Done | 100% |  |  | Dựa vào Class Design và Data Modelling trong Detailed Design để khởi tạo.
2 | Khởi tạo các class certificate, controller, history, interactor, requirements, station, view. | ThọPH | High | Done | 100% |  |  | Dựa vào Class Design trong Detailed Design để khởi tạo.
3 | Thiết kế interface cho class certificate, file config tương ứng và tạo test tương ứng | LongNĐ | High | Done | 100% |  |  | Dựa vào Architecture Design để thiết kế. Test phải đủ các trường hợp có thể xảy ra.
4 | Thiết kế interface cho class controller, file config tương ứng và tạo test tương ứng | LongNĐ | High | Done | 100% |  |  | Dựa vào Architecture Design để thiết kế. Test phải đủ các trường hợp có thể xảy ra.
5 | Thiết kế interface cho class history, file config tương ứng và tạo test tương ứng | ThọPH | High | Done | 100% |  |  | Dựa vào Architecture Design để thiết kế. Test phải đủ các trường hợp có thể xảy ra.
6 | Thiết kế interface cho class interactor, file config tương ứng và tạo test tương ứng | ThọPH | High | Done | 100% |  |  | Dựa vào Architecture Design để thiết kế. Test phải đủ các trường hợp có thể xảy ra.
7 | Thiết kế interface cho class requirements, file config tương ứng và tạo test tương ứng | TiếnNM | High | Done | 100% |  |  | Dựa vào Architecture Design để thiết kế. Test phải đủ các trường hợp có thể xảy ra.
8 | Thiết kế interface cho class station, file config tương ứng và tạo test tương ứng | TiếnNM | High | Done | 100% |  |  | Dựa vào Architecture Design để thiết kế. Test phải đủ các trường hợp có thể xảy ra.
9 | Thiết kế interface cho class view, file config tương ứng và tạo test tương ứng | TiếnNM | High | Done | 100% |  |  | Dựa vào Architecture Design để thiết kế. Test phải đủ các trường hợp có thể xảy ra.
10 | Xây dựng Controller | ThọPH | High | Done | 100% |  |  | Dựa vào Sequence Diagram và Communication Diagram và sử dụng interface của các class để thực hiện.
11 | Xây dựng chức năng kiểm chứng vé oneway vào | LongNĐ | Normal | Done | 100% |  |  | Dựa vào policy do khách hàng đề nghị và Class Design để thực hiện.
12 | Xây dựng chức năng kiểm chứng vé oneway ra | LongNĐ | Normal | Done | 100% |  |  | Dựa vào policy do khách hàng đề nghị và Class Design để thực hiện.
13 | Xây dựng chức năng lưu trữ lịch sử đi lại | TiếnNM | Low | Done | 100% |  |  | Dựa vào policy do khách hàng đề nghị và Class Design để thực hiện.
14 | Xây dựng chức năng lấy thông tin của vé oneway | ThọPH | Low | Done | 100% |  |  | Dựa vào Data Modelling và Class Design trong Detailed Design để thực hiện.
15 | Xây dựng view | LongNĐ | Normal | Done | 100% |  |  | Dựa vào policy và sử dụng interface của các class để thực hiện.

## Sprint 2
PROJECT SPRINT 2
Status | New | Mới tạo task |  | Github: | https://github.com/piapip/qlda_AFC
| In Progress | Đang làm chưa được merged
| Done | Đã được merged
Member | All
TiếnNM
LongNĐ
ThọPH
Piority | High
Normal
Low
ID | Task | Assignee | Piority | Status | % Done | Estimate | URL | Description | Sample
1 | Xây dựng chức năng kiểm chứng vé 24h vào | LongNĐ | Normal | Done | 100% |  |  | Dựa vào policy do khách hàng đề nghị và Class Design để thực hiện.
2 | Xây dựng chức năng kiểm chứng vé 24h ra | TiếnNM | Normal | Done | 100% |  |  | Dựa vào policy do khách hàng đề nghị và Class Design để thực hiện.
3 | Xây dựng chức năng lấy thông tin của vé 24h | TiếnNM | Low | Done | 100% |  |  | Dựa vào Data Modelling và Class Design trong Detailed Design để thực hiện.
4 | Xây dựng chức năng thanh toán | ThọPH | Normal | Done | 100% |  |  | Dựa vào policy do khách hàng đề nghị và Class Design để thực hiện.
5 | Xây dựng chức năng lưu trữ lịch sử đi lại | LongNĐ | Low | Done | 100% |  |  | Dựa vào policy do khách hàng đề nghị và Class Design để thực hiện.
6 | Xây dựng chức năng tính quãng đường | TiếnNM | Low | Done | 100% |  |  | Dựa vào policy do khách hàng đề nghị.
7 | Cập nhật lại view | ThọPH | Normal | Done | 100% |  |  | Dựa vào policy và sử dụng interface của các class để thực hiện.

## Sprint 3
PROJECT SPRINT 3
Status | New | Mới tạo task |  | Github: | https://github.com/piapip/qlda_AFC
| In Progress | Đang làm chưa được merged
| Done | Đã được merged
Member | All
TiếnNM
LongNĐ
ThọPH
Piority | High
Normal
Low
ID | Task | Assignee | Piority | Status | % Done | Estimate | URL | Description | Sample
1 | Xây dựng chức năng kiểm chứng card vào | TiếnNM | Normal | Done | 100% |  |  | Dựa vào policy do khách hàng đề nghị và Class Design để thực hiện.
2 | Xây dựng chức năng kiểm chứng card ra | LongNĐ | Normal | Done | 100% |  |  | Dựa vào policy do khách hàng đề nghị và Class Design để thực hiện.
3 | Xây dựng chức năng lấy thông tin của card | ThọPH | Low | Done | 100% |  |  | Dựa vào Data Modelling và Class Design trong Detailed Design để thực hiện.
4 | Cập nhật lại view | ThọPH | Normal | Done | 100% |  |  | Dựa vào policy và sử dụng interface của các class để thực hiện.

## Gantt
PROJECT Gantt
Link: | https://prod.teamgantt.com//gantt/schedule/?ids=2208904#&ids=2208904&user=&custom=&company=&hide_completed=false&date_filter=&color_filter=